جدول تحديد معاملات عناصر التكلفة الخاضعة للتغيير

| م | بنود الأعمال | العناصر المتغيرة ومعاملاتها |  | مجموع المعاملات أكبر من صفر والايزيد عن 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | كيلو متر طولي أعمال نزع وإزالة الحشائش بكافة أنواعها ( العائمة والغاطسة والجرفية ) ميكانيكيا بالبر الايسر من ترعة الإبراهيمية وفى الاحباس التي تحتاج لذلك طبقا لاحتياج الطبيعة على أن يتم تسليم المجرى نظيفا وتشمل الفئة ومحمل عليها وضع ناتج الإزالة على المساطيح في الأماكن التي يحددها مهندس الحكومة تمهيداً لنقلها إلى المقالب العمومية بمعرفة المقاول وعلى حسابه الخاص مهما كانت مسافة النقل . | زيوت تشحيم | وقود سائل | ( % ) |
|  |  | ( % ) | ( % ) |  |
| 3 | - بالمتر المكعب :-أعمال ترابية في تجريف وتطهير الجزر ميكانيكياً وكذا إزالة أية تشوينات أتربة أو مخلفات بميول الترعة باستخدام معدات مناسبة لذلك وحسب الاحتياج ومحمل على ومحمل عليها وضع ناتج الإزالة على المساطيح في الأماكن التي يحددها مهندس الحكومة تمهيداً لنقلها إلى المقالب العمومية بمعرفة المقاول وعلى حسابه الخاص مهما كانت مسافة النقل . - بالمتر المكعب :- اعمال نقل نواتج التجريف الملقاه على المنافع والمساطيح او فى الأماكن التي يحددها مهندس الحكومة بعد جفافها بعيدا عن الموقع الى المقالب العمومية او الى الأماكن التي يحددها مهندس الحكومة0 | زيوت تشحيم ( % ) | وقود سائل ( % ) | ( % ) |
|  |  | زيوت تشحيم ( % ) | وقود سائل ( % ) | ( % ) |

- يتم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال لحساب فروق الأسعار , والكميات المتأخرة في التنفيذ عن البرنامج الزمني لا يتم حساب فروق الأسعار لها.

- يجب أن يتضمن عطاء المقاول في المظروف الفني معاملات تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة ومكوناتها و ذلك طبقا للجدول أعلاه , و في حاله عدم تضمين المقاول تلك المعاملات يتم استبعاد العطاء.

- يلتزم المقاول بأن يكون معامل كل بند او مكوناته من البنود المتغيرة الا يساوي صفرا ومجموع معاملات عناصر التكلفة الخاضعة للتغيير لكل بند لا تزيد  عن 70%.

- يحاسب المقاول على التعديل في الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد  لفتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفين.

- يلتزم المقاول بتقديم نسخة أصلية من نشرة الأرقام القياسية لأسعار المواد الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء مرفق بالمطالبات وفي حالة عدم تقديمه لتلك النسخ لا ينظر في المطالبات المقدمة منه بشأن التعويضات عن فروق الأسعار.

اعضاء لجنة اعداد كراسة الشروط والمواصفات :-

| م/ شهدي لبيب حليم | مدير عام ري شرق المنيا (مهندس ) ( م/ عاطف ابراهيم الشقيري ) ( ) |
| --- | --- |
| م/ مكرم فوزي اسكندر | ( ) |
| م/ ابراهيم عز الدين محمد ( ) أ/ احمد عبد الحفيظ جاد الرب ( ) |  |  |